## Abnahmetest
Abnahmetest konsolidiert
ID | Testszenario | Erwartungen | Ergebnis Backend | Kommentar Backend | Ergebnis Frontend | Kommentar Frontend | Ergebnis Design | Kommentar Design | Ergebnis Überarbeitung | Kommentar Überarbeitung
1 | Der Anwender öffnet die Web-Anwendung und betätigt den "Go Happy"-Button. | Es wird eine Happy Hour Route auf Basis der Standardeinstellungen inkl. aktuellem Standort erstellt.
2 | Der Anwender öffnet die Web-Anwendung und betätigt den "Go Happy"-Button und es werden keine Bars, auf den die Parameter zutreffen, gefunden. | Es wird eine Fehleranmeldung angezeigt, die dem Anwender mitteilt, dass keine Bars mit den angegebenen Parametern gefunden werden konnte und die Einstellungen angepasst werden müssen.
3 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Ort an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
4 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Wochentag an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
5 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Radius an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
6 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Uhrzeit an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
7 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Verweilszeit an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
8 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen und klickt auf das "Kartenicon". | Es wird eine Karte mit der Route und den Routenpunkten der Tour angezeigt.
9 | Der Anwender befindet sich in der Kartenansicht der Route und klickt auf einen Routenpunkt. | Mit einem Klick auf einen Routenpunkt werden zusätzliche Informationen (Barname, Zeitraum, etc.) angezeigt.
10 | Der Anwender befindet sich in der Kartenansicht und klick auf den "Zurück-Pfeil". | Der Anwender gelangt zurück zu der ansicht "Aktuelle Route".
11 | Der Anwender klick auf den Reiter "Top 7 Routen" | Dem Anwender werden die Top 7 Routen angezeigt.
12 | Der Anwender befindet sich in der Listenansicht der Top 7 Routen und wählt eine der Top 7 Routen durch einen klick aus. | Die ausgewählt Route wird in "Aktuelle Route" übernommen und kann angepasst werden.
13 | Der Anwender möchte mehr Informationen zu eine Bar bekommen und klickt auf eine Bar in der Ansicht "Aktuellen-Routen". | Die Bar klappt auf und es werden zusätzuliche Informationen angezeigt.
14 | Der Anwender lässt sich mehr Informationen zu einer Bar anzeigen und möchte die Bar wieder "minimieren" und klickt erneut auf die Bar. | Die Bar klappt zusammen und wird wieder in normalen Listenform angezeigt.
15 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Sharen"-Button. | Es öffnet sich ein Fenster. Dem Anwender wird ein Link zur Verfügung gestellt, den er kopieren und versenden kann.
16 | Der Anwender bekommt eine "Go Happy"-Link zugesendet und klickt auf diesen. | Mit einem Klick auf den Link öffnet sich die Anwendung und die geteilte Route wird in "Aktuelle Route" angezeigt.
17 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button. Er benennt die Route und klickt auf "Speichern". | Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster zur Benennung der Route. Die Route wird in "Offline Routen" gespeichert.
18 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button. Er benennt die Route nicht und klickt auf "Speichern". | Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster zur Benennung der Route. Beim klick auf "Speichern" passiert nichts
19 | Der Anwender will sich seine offline gespeicherten Routen anzeigen lassen und klickt auf den Reiter "Offline Routen". | Alle offline gespeicherten Routen werden in einer Liste angezeigt.
20 | Der Anwender befindet sich in der "Offline Routen Ansicht" und klickt auf das "Trash-Symbol" einer gespeicherten Route und bestätigt den Löschvorgang. | Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem das Löschen bestätigt werden muss. Mit Bestätigung ist die Route entfernt.
21 | Der Anwender befindet sich in der "Offline Routen Ansicht" und klickt auf das "Trash-Symbol" einer gespeicherten Route und bricht den Löschvorgang ab. | Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem das Löschen bestätigt werden muss. Wird der Vorgang jeder abgebrochen gelangt der Anwender wieder zurück zu der "Offline Routen Ansicht".
22 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button und die maximale Anzahl an gespeicherten Routen ist erreicht. | Dem Anwender wird eine Meldung angezeigt, dass zunächst eine Route gelöscht werden muss bis eine neue Route offline gespeichert werden kann.
23 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen und möchte eine Bar entfernen und swipt auf der gewünschte Bar nach links. | Die Bar wird aus der aktuellen Route entfernt und kann durch eine neue Bar aus einer Liste ausgetauscht werden.
24 | Der Anwender hat eine Bar aus einer Route entfernt und wählt eine neue Bar aus der Auswahl aus. | Dem Anwender wird eine Liste von Bars zur Verfügung gestellt, die durchsucht werden kann und eine Auswahl getroffen werden kann.
25 | Der Anwender entdeckt flasche Informationen bei einer Bar und meldet diese über den "Melden-Button". | Es erscheint ein Pop Up fenster in welches man einen Text zur Fehlermeldung ientragen kann. Dieser kann anschließend abgeschickt oder aber auch verworfen werden. Es folgt eine Bestätigung.
26 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt das "Standort-Icon" | Der aktuelle Standort des Anwender wird in das Textfeld übernommen.
27 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt das "Standort-Icon" und der Anwendung wird der Zugriff auf den Standort verweigert. | Der aktuelle Standort des Anwender wird nicht in das Textfeld übernommen. Das Feld bleibt leer bzw. der alte Standort bestehen.
28 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Impressums"-Button. | Dem Anwender wird das Impressum angezeigt.
29 | Der Anwender lässt sich das Impressum anzeigen und klickt auf "Schließen". | Der Anwender gelangt zurück zu der Ansicht "Akteuelle Route" mit geöffneter "Options-Bar".
30 | Der Anwender schließt die Anwendung und öffnet diese innerhalb von 24h wieder. | Die zuletzt getätigten Einstellung sind noch vorhanden und der Anwender kann normal mit den Anwendung arbeiten.
31 | Der Anwender schließt die Anwendung und öffnet diese nach 24h wieder. | Der Anwender startet von Beginn mit der Ansicht des "Go Happy Buttons".

## Backend
Abnahmetest durch das Team "Backend"
ID | Testszenario | Erwartungen | Ergebnis Backend | Kommentar Backend
1 | Der Anwender öffnet die Web-Anwendung und betätigt den "Go Happy"-Button. | Es wird eine Happy Hour Route auf Basis der Standardeinstellungen inkl. aktuellem Standort erstellt.
2 | Der Anwender öffnet die Web-Anwendung und betätigt den "Go Happy"-Button und es werden keine Bars, auf den die Parameter zutreffen, gefunden. | Es wird eine Fehleranmeldung angezeigt, die dem Anwender mitteilt, dass keine Bars mit den angegebenen Parametern gefunden werden konnte und die Einstellungen angepasst werden müssen.
3 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Ort an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
4 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Wochentag an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
5 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Radius an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
6 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Uhrzeit an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
7 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Verweilszeit an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
8 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen und klickt auf das "Kartenicon". | Es wird eine Karte mit der Route und den Routenpunkten der Tour angezeigt.
9 | Der Anwender befindet sich in der Kartenansicht der Route und klickt auf einen Routenpunkt. | Mit einem Klick auf einen Routenpunkt werden zusätzliche Informationen (Barname, Zeitraum, etc.) angezeigt.
10 | Der Anwender befindet sich in der Kartenansicht und klick auf den "Zurück-Pfeil". | Der Anwender gelangt zurück zu der ansicht "Aktuelle Route".
11 | Der Anwender klick auf den Reiter "Top 7 Routen" | Dem Anwender werden die Top 7 Routen angezeigt.
12 | Der Anwender befindet sich in der Listenansicht der Top 7 Routen und wählt eine der Top 7 Routen durch einen klick aus. | Die ausgewählt Route wird in "Aktuelle Route" übernommen und kann angepasst werden.
13 | Der Anwender möchte mehr Informationen zu eine Bar bekommen und klickt auf eine Bar in der Ansicht "Aktuellen-Routen". | Die Bar klappt auf und es werden zusätzuliche Informationen angezeigt.
14 | Der Anwender lässt sich mehr Informationen zu einer Bar anzeigen und möchte die Bar wieder "minimieren" und klickt erneut auf die Bar. | Die Bar klappt zusammen und wird wieder in normalen Listenform angezeigt.
15 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Sharen"-Button. | Es öffnet sich ein Fenster. Dem Anwender wird ein Link zur Verfügung gestellt, den er kopieren und versenden kann.
16 | Der Anwender bekommt eine "Go Happy"-Link zugesendet und klickt auf diesen. | Mit einem Klick auf den Link öffnet sich die Anwendung und die geteilte Route wird in "Aktuelle Route" angezeigt.
17 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button. Er benennt die Route und klickt auf "Speichern". | Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster zur Benennung der Route. Die Route wird in "Offline Routen" gespeichert.
18 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button. Er benennt die Route nicht und klickt auf "Speichern". | Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster zur Benennung der Route. Beim klick auf "Speichern" passiert nichts
19 | Der Anwender will sich seine offline gespeicherten Routen anzeigen lassen und klickt auf den Reiter "Offline Routen". | Alle offline gespeicherten Routen werden in einer Liste angezeigt.
20 | Der Anwender befindet sich in der "Offline Routen Ansicht" und klickt auf das "Trash-Symbol" einer gespeicherten Route und bestätigt den Löschvorgang. | Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem das Löschen bestätigt werden muss. Mit Bestätigung ist die Route entfernt.
21 | Der Anwender befindet sich in der "Offline Routen Ansicht" und klickt auf das "Trash-Symbol" einer gespeicherten Route und bricht den Löschvorgang ab. | Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem das Löschen bestätigt werden muss. Wird der Vorgang jeder abgebrochen gelangt der Anwender wieder zurück zu der "Offline Routen Ansicht".
22 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button und die maximale Anzahl an gespeicherten Routen ist erreicht. | Dem Anwender wird eine Meldung angezeigt, dass zunächst eine Route gelöscht werden muss bis eine neue Route offline gespeichert werden kann.
23 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen und möchte eine Bar entfernen und swipt auf der gewünschte Bar nach links. | Die Bar wird aus der aktuellen Route entfernt und kann durch eine neue Bar aus einer Liste ausgetauscht werden.
24 | Der Anwender hat eine Bar aus einer Route entfernt und wählt eine neue Bar aus der Auswahl aus. | Dem Anwender wird eine Liste von Bars zur Verfügung gestellt, die durchsucht werden kann und eine Auswahl getroffen werden kann.
25 | Der Anwender entdeckt flasche Informationen bei einer Bar und meldet diese über den "Melden-Button". | Es erscheint ein Pop Up fenster in welches man einen Text zur Fehlermeldung ientragen kann. Dieser kann anschließend abgeschickt oder aber auch verworfen werden. Es folgt eine Bestätigung.
26 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt das "Standort-Icon" | Der aktuelle Standort des Anwender wird in das Textfeld übernommen.
27 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt das "Standort-Icon" und der Anwendung wird der Zugriff auf den Standort verweigert. | Der aktuelle Standort des Anwender wird nicht in das Textfeld übernommen. Das Feld bleibt leer bzw. der alte Standort bestehen.
28 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Impressums"-Button. | Dem Anwender wird das Impressum angezeigt.
29 | Der Anwender lässt sich das Impressum anzeigen und klickt auf "Schließen". | Der Anwender gelangt zurück zu der Ansicht "Akteuelle Route" mit geöffneter "Options-Bar".
30 | Der Anwender schließt die Anwendung und öffnet diese innerhalb von 24h wieder. | Die zuletzt getätigten Einstellung sind noch vorhanden und der Anwender kann normal mit den Anwendung arbeiten.
31 | Der Anwender schließt die Anwendung und öffnet diese nach 24h wieder. | Der Anwender startet von Beginn mit der Ansicht des "Go Happy Buttons".

## Frontend
Abnahmetest durch das Team "Frontend"
ID | Testszenario | Erwartungen | Ergebnis Backend | Kommentar Backend
1 | Der Anwender öffnet die Web-Anwendung und betätigt den "Go Happy"-Button. | Es wird eine Happy Hour Route auf Basis der Standardeinstellungen inkl. aktuellem Standort erstellt.
2 | Der Anwender öffnet die Web-Anwendung und betätigt den "Go Happy"-Button und es werden keine Bars, auf den die Parameter zutreffen, gefunden. | Es wird eine Fehleranmeldung angezeigt, die dem Anwender mitteilt, dass keine Bars mit den angegebenen Parametern gefunden werden konnte und die Einstellungen angepasst werden müssen.
3 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Ort an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
4 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Wochentag an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
5 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Radius an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
6 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Uhrzeit an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
7 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Verweilszeit an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
8 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen und klickt auf das "Kartenicon". | Es wird eine Karte mit der Route und den Routenpunkten der Tour angezeigt.
9 | Der Anwender befindet sich in der Kartenansicht der Route und klickt auf einen Routenpunkt. | Mit einem Klick auf einen Routenpunkt werden zusätzliche Informationen (Barname, Zeitraum, etc.) angezeigt.
10 | Der Anwender befindet sich in der Kartenansicht und klick auf den "Zurück-Pfeil". | Der Anwender gelangt zurück zu der ansicht "Aktuelle Route".
11 | Der Anwender klick auf den Reiter "Top 7 Routen" | Dem Anwender werden die Top 7 Routen angezeigt.
12 | Der Anwender befindet sich in der Listenansicht der Top 7 Routen und wählt eine der Top 7 Routen durch einen klick aus. | Die ausgewählt Route wird in "Aktuelle Route" übernommen und kann angepasst werden.
13 | Der Anwender möchte mehr Informationen zu eine Bar bekommen und klickt auf eine Bar in der Ansicht "Aktuellen-Routen". | Die Bar klappt auf und es werden zusätzuliche Informationen angezeigt.
14 | Der Anwender lässt sich mehr Informationen zu einer Bar anzeigen und möchte die Bar wieder "minimieren" und klickt erneut auf die Bar. | Die Bar klappt zusammen und wird wieder in normalen Listenform angezeigt.
15 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Sharen"-Button. | Es öffnet sich ein Fenster. Dem Anwender wird ein Link zur Verfügung gestellt, den er kopieren und versenden kann.
16 | Der Anwender bekommt eine "Go Happy"-Link zugesendet und klickt auf diesen. | Mit einem Klick auf den Link öffnet sich die Anwendung und die geteilte Route wird in "Aktuelle Route" angezeigt.
17 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button. Er benennt die Route und klickt auf "Speichern". | Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster zur Benennung der Route. Die Route wird in "Offline Routen" gespeichert.
18 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button. Er benennt die Route nicht und klickt auf "Speichern". | Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster zur Benennung der Route. Beim klick auf "Speichern" passiert nichts
19 | Der Anwender will sich seine offline gespeicherten Routen anzeigen lassen und klickt auf den Reiter "Offline Routen". | Alle offline gespeicherten Routen werden in einer Liste angezeigt.
20 | Der Anwender befindet sich in der "Offline Routen Ansicht" und klickt auf das "Trash-Symbol" einer gespeicherten Route und bestätigt den Löschvorgang. | Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem das Löschen bestätigt werden muss. Mit Bestätigung ist die Route entfernt.
21 | Der Anwender befindet sich in der "Offline Routen Ansicht" und klickt auf das "Trash-Symbol" einer gespeicherten Route und bricht den Löschvorgang ab. | Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem das Löschen bestätigt werden muss. Wird der Vorgang jeder abgebrochen gelangt der Anwender wieder zurück zu der "Offline Routen Ansicht".
22 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button und die maximale Anzahl an gespeicherten Routen ist erreicht. | Dem Anwender wird eine Meldung angezeigt, dass zunächst eine Route gelöscht werden muss bis eine neue Route offline gespeichert werden kann.
23 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen und möchte eine Bar entfernen und swipt auf der gewünschte Bar nach links. | Die Bar wird aus der aktuellen Route entfernt und kann durch eine neue Bar aus einer Liste ausgetauscht werden.
24 | Der Anwender hat eine Bar aus einer Route entfernt und wählt eine neue Bar aus der Auswahl aus. | Dem Anwender wird eine Liste von Bars zur Verfügung gestellt, die durchsucht werden kann und eine Auswahl getroffen werden kann.
25 | Der Anwender entdeckt flasche Informationen bei einer Bar und meldet diese über den "Melden-Button". | Es erscheint ein Pop Up fenster in welches man einen Text zur Fehlermeldung ientragen kann. Dieser kann anschließend abgeschickt oder aber auch verworfen werden. Es folgt eine Bestätigung.
26 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt das "Standort-Icon" | Der aktuelle Standort des Anwender wird in das Textfeld übernommen.
27 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt das "Standort-Icon" und der Anwendung wird der Zugriff auf den Standort verweigert. | Der aktuelle Standort des Anwender wird nicht in das Textfeld übernommen. Das Feld bleibt leer bzw. der alte Standort bestehen.
28 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Impressums"-Button. | Dem Anwender wird das Impressum angezeigt.
29 | Der Anwender lässt sich das Impressum anzeigen und klickt auf "Schließen". | Der Anwender gelangt zurück zu der Ansicht "Akteuelle Route" mit geöffneter "Options-Bar".
30 | Der Anwender schließt die Anwendung und öffnet diese innerhalb von 24h wieder. | Die zuletzt getätigten Einstellung sind noch vorhanden und der Anwender kann normal mit den Anwendung arbeiten.
31 | Der Anwender schließt die Anwendung und öffnet diese nach 24h wieder. | Der Anwender startet von Beginn mit der Ansicht des "Go Happy Buttons".

## Design
Abnahmetest durch das Team "Frontend"
ID | Testszenario | Erwartungen | Ergebnis Backend | Kommentar Backend
1 | Der Anwender öffnet die Web-Anwendung und betätigt den "Go Happy"-Button. | Es wird eine Happy Hour Route auf Basis der Standardeinstellungen inkl. aktuellem Standort erstellt.
2 | Der Anwender öffnet die Web-Anwendung und betätigt den "Go Happy"-Button und es werden keine Bars, auf den die Parameter zutreffen, gefunden. | Es wird eine Fehleranmeldung angezeigt, die dem Anwender mitteilt, dass keine Bars mit den angegebenen Parametern gefunden werden konnte und die Einstellungen angepasst werden müssen.
3 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Ort an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
4 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Wochentag an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
5 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Radius an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
6 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Uhrzeit an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
7 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und passt die Einstellung Verweilszeit an und klickt auf den "Zurück-Pfeil". Daraufhin wird der "Aktualisierungs-Button" betätigt, um die Einstellungen zu übernehmen | Es wird eine neue Route auf Basis der angepassten Einstellungen erstellt.
8 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen und klickt auf das "Kartenicon". | Es wird eine Karte mit der Route und den Routenpunkten der Tour angezeigt.
9 | Der Anwender befindet sich in der Kartenansicht der Route und klickt auf einen Routenpunkt. | Mit einem Klick auf einen Routenpunkt werden zusätzliche Informationen (Barname, Zeitraum, etc.) angezeigt.
10 | Der Anwender befindet sich in der Kartenansicht und klick auf den "Zurück-Pfeil". | Der Anwender gelangt zurück zu der ansicht "Aktuelle Route".
11 | Der Anwender klick auf den Reiter "Top 7 Routen" | Dem Anwender werden die Top 7 Routen angezeigt.
12 | Der Anwender befindet sich in der Listenansicht der Top 7 Routen und wählt eine der Top 7 Routen durch einen klick aus. | Die ausgewählt Route wird in "Aktuelle Route" übernommen und kann angepasst werden.
13 | Der Anwender möchte mehr Informationen zu eine Bar bekommen und klickt auf eine Bar in der Ansicht "Aktuellen-Routen". | Die Bar klappt auf und es werden zusätzuliche Informationen angezeigt.
14 | Der Anwender lässt sich mehr Informationen zu einer Bar anzeigen und möchte die Bar wieder "minimieren" und klickt erneut auf die Bar. | Die Bar klappt zusammen und wird wieder in normalen Listenform angezeigt.
15 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Sharen"-Button. | Es öffnet sich ein Fenster. Dem Anwender wird ein Link zur Verfügung gestellt, den er kopieren und versenden kann.
16 | Der Anwender bekommt eine "Go Happy"-Link zugesendet und klickt auf diesen. | Mit einem Klick auf den Link öffnet sich die Anwendung und die geteilte Route wird in "Aktuelle Route" angezeigt.
17 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button. Er benennt die Route und klickt auf "Speichern". | Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster zur Benennung der Route. Die Route wird in "Offline Routen" gespeichert.
18 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button. Er benennt die Route nicht und klickt auf "Speichern". | Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster zur Benennung der Route. Beim klick auf "Speichern" passiert nichts
19 | Der Anwender will sich seine offline gespeicherten Routen anzeigen lassen und klickt auf den Reiter "Offline Routen". | Alle offline gespeicherten Routen werden in einer Liste angezeigt.
20 | Der Anwender befindet sich in der "Offline Routen Ansicht" und klickt auf das "Trash-Symbol" einer gespeicherten Route und bestätigt den Löschvorgang. | Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem das Löschen bestätigt werden muss. Mit Bestätigung ist die Route entfernt.
21 | Der Anwender befindet sich in der "Offline Routen Ansicht" und klickt auf das "Trash-Symbol" einer gespeicherten Route und bricht den Löschvorgang ab. | Es öffnet sich ein Pop-Up, in dem das Löschen bestätigt werden muss. Wird der Vorgang jeder abgebrochen gelangt der Anwender wieder zurück zu der "Offline Routen Ansicht".
22 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Offline speichern"-Button und die maximale Anzahl an gespeicherten Routen ist erreicht. | Dem Anwender wird eine Meldung angezeigt, dass zunächst eine Route gelöscht werden muss bis eine neue Route offline gespeichert werden kann.
23 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen und möchte eine Bar entfernen und swipt auf der gewünschte Bar nach links. | Die Bar wird aus der aktuellen Route entfernt und kann durch eine neue Bar aus einer Liste ausgetauscht werden.
24 | Der Anwender hat eine Bar aus einer Route entfernt und wählt eine neue Bar aus der Auswahl aus. | Dem Anwender wird eine Liste von Bars zur Verfügung gestellt, die durchsucht werden kann und eine Auswahl getroffen werden kann.
25 | Der Anwender entdeckt flasche Informationen bei einer Bar und meldet diese über den "Melden-Button". | Es erscheint ein Pop Up fenster in welches man einen Text zur Fehlermeldung ientragen kann. Dieser kann anschließend abgeschickt oder aber auch verworfen werden. Es folgt eine Bestätigung.
26 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt das "Standort-Icon" | Der aktuelle Standort des Anwender wird in das Textfeld übernommen.
27 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt das "Standort-Icon" und der Anwendung wird der Zugriff auf den Standort verweigert. | Der aktuelle Standort des Anwender wird nicht in das Textfeld übernommen. Das Feld bleibt leer bzw. der alte Standort bestehen.
28 | Der Anwender hat sich eine Route erstellen lassen, klickt auf das "Options-Icon" und betätigt den "Impressums"-Button. | Dem Anwender wird das Impressum angezeigt.
29 | Der Anwender lässt sich das Impressum anzeigen und klickt auf "Schließen". | Der Anwender gelangt zurück zu der Ansicht "Akteuelle Route" mit geöffneter "Options-Bar".
30 | Der Anwender schließt die Anwendung und öffnet diese innerhalb von 24h wieder. | Die zuletzt getätigten Einstellung sind noch vorhanden und der Anwender kann normal mit den Anwendung arbeiten.
31 | Der Anwender schließt die Anwendung und öffnet diese nach 24h wieder. | Der Anwender startet von Beginn mit der Ansicht des "Go Happy Buttons".